## 实施计划
赛普CRM实施WBS
| 总计 |  |  | 实施工作（人/天） | 计划开始时间 | 计划完成时间
|  |  |  | 20 | 2022-02-11 | 2022-03-02
| 任务名称 | CRM负责人 | 客户负责人 | 实施工作（人/天） | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 关键性文书
1 | 项目立项 | 项目经理 | 赛普项目经理 | 1 | 2022-02-11 | 2022-02-11 | 现场上门时间：2月11号
1.1 | 项目立项 | 项目经理 | 赛普项目经理 | 1 | 2022-02-11 | 2022-02-11 | 《项目组织及成员联系表》 《项目实施WBS》
| 项目情况交接 | 项目经理 | 赛普项目经理
1.2 | 成立项目组织 | 项目经理 | 赛普项目经理
| 灵当项目组织确定 | 项目经理 | 赛普项目经理
| 甲方项目组织确定 | 项目经理 | 赛普项目经理
| 项目启动会 | 项目经理 | 项目组全体成员
2 | 需求调研 | 项目经理 | 赛普项目经理、销售部 | 4 | 2022-02-12 | 2022-02-15 | 暂定现场上门时间：2月14号/15号
2.1 | 业务调研准备 | 项目经理 | 项目组全体成员 | 2 | 2022-02-12 | 2022-02-14 | 《灵当CRM企业版功能明细确认单》
| 标准产品功能确认 | 项目经理、实施顾问 | 赛普项目经理、销售部
| 组织架构、部门和人员权限 | 项目经理、实施顾问 | 赛普项目经理
| 所有单据字段显示调研及确认 | 项目经理、实施顾问 | 销售部门
| 所有单据审核流程调研及确认 | 项目经理、实施顾问 | 赛普项目经理、销售部
| 订单合同流程调研及确认 | 项目经理、实施顾问 | 赛普项目经理、销售部
| 其他业务单据审核流程及确认 | 项目经理、实施顾问 | 赛普项目经理、销售部
2.2 | 单据界面改造确认 | 实施顾问 | 售后服务部、销售部门 | 2 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 《界面字段确认单》
| 单据字段显示收集及确认 | 实施顾问 | 售后服务部、销售部门
3 | 需求确认 | 项目经理 | 赛普项目经理 | 2 | 2022-02-16 | 2022-02-17 | 暂定现场上门时间：2月17号
| CRM系统业务流程设计 | 项目经理、实施顾问 | 赛普项目经理、销售部 | 2 | 2022-02-16 | 2022-02-17 | 《CRM系统业务需求确认单》
★ | CRM系统业务流程确认 | 项目经理、实施顾问 | 赛普项目经理、销售部
4 | 系统构建 | 项目经理 | 项目组全体成员 | 8 | 2022-02-18 | 2022-02-25 | 暂定现场上门时间：2月18号/22号/25号
4.1 | 建立基础管理规范 | 实施顾问指导 | 赛普项目经理 | 2 | 2022-02-18 | 2022-02-19 | 《基础数据准备清单》 各类数据导入模板
| 业务关系架构确认 | 项目经理、实施顾问 | 赛普项目经理
| 业务流程控制策略 | 实施顾问 | 赛普项目经理
4.2 | 基础资料整理与核准 | 实施顾问 | 销售部
| 客户、部门、职员资料核准 | 实施顾问指导 | 赛普项目经理、各业务相关部门
4.3 | 系统配置 | 实施顾问 | 赛普项目经理、各业务相关部门 | 4 | 2022-02-20 | 2022-02-23 | 《管理员操作手册》
| 所有模块是否显示设置，每个单据界面配置 | 实施顾问指导 | 赛普项目经理、各业务相关部门
| 系统参数设置 | 实施顾问指导 | 赛普项目经理、各业务相关部门
| 人员和单据权限设置 | 实施顾问指导 | 赛普项目经理
| 移动端界面设置 | 实施顾问 | 项目组全体
| IT人员培训 | 实施顾问 | 赛普IT
4.4 | 数据导入和后台设置 | 实施顾问 | 项目组全体
| 职员资料导入 | 实施顾问 | 项目组全体
| 客户、联系人导入 | 实施顾问 | 项目组全体
| 合同订单和其他业务单据导入 | 实施顾问 | 项目组全体
| 单据套打设置 | 实施顾问 | 项目组全体
| 自定义表单设置 | 实施顾问 | 项目组全体
| 单据分录设置 | 实施顾问 | 项目组全体
| 自动提醒设置 | 实施顾问 | 项目组全体
| 审批工作流设置 | 实施顾问 | 项目组全体
| 所有单据的管理分类设置 | 实施顾问 | 赛普项目经理
4.5 | 最终用户操作培训 | 项目经理、实施顾问 | 各岗位操作用户 | 2 | 2022-02-24 | 2022-02-25 | 《培训签到表》 《培训工作确认单》 《用户操作手册》
| 培训计划编制 | 实施顾问 | 赛普项目经理
| 培训环境 | 实施顾问 | 赛普项目经理
| 培训进行 | 实施顾问 | 项目组全体成员
| 提交最终用户操作手册 | 实施顾问 | 项目组全体成员
5 | 系统上线 | 实施顾问 | 项目组全体 | 4 | 2022-02-26 | 2022-03-01 | 暂定现场上门时间：3月1号
5.1 | 日常业务辅导 | 实施顾问 | 各岗位操作用户 | 4 | 2022-02-26 | 2022-03-01 | 《问题跟踪表》
| 日常操作指导 | 实施顾问 | 项目组全体
| 日常问题反馈 | 实施顾问 | 项目组全体
★ | 业务上线完成确认单 | 实施顾问 | 赛普项目经理 |  |  |  | 《上线完成确认单》
| 系统使用及优化 | 实施顾问 | 赛普项目经理
6 | 项目验收 | 项目经理 | 赛普项目经理 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 暂定现场上门时间：3月2号
6.1 | 验收交付阶段确认 | 项目经理 | 赛普项目经理 | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 《项目整体验收单》
★ | 验收交付阶段确认 | 项目经理 | 赛普项目经理
*注：
1、每项实施任务，CRM方会提供相关实施确认单以及阶段性的实施人天确认单（包含现场和非现场实施确认单），赛普方确认无误后，相关负责人需要签字盖章；
2、实际现场上门时间，双方需至少提前一天进行沟通和确认，以保证项目正常按计划推进；
3、如遇特殊情况导致项目延期，双方需至少提前三天进行沟通和确认，并且本着友好协商的态度进行商议。